**с 01.12.2013 г.**

| **на 05.04.2017** | **Римского-Корсакова** | **Пестеля** |
| --- | --- | --- |
| **Проект** | Эскиз крыши – утвердить с НС к 06.04.Эскиз этажей, фасада и крыши – направить в ГИОП к 12.04.Согласование проекта во всех инстанциях.Получение разрешения на работы.Увеличение площади + «Вертикальный транспорт» (лифт) с согласованиями - дополнительно.27.03 – поданы новые документы на демонтаж | Эскиз нового дома с планировками – для утверждения заказчиком.(с точными размерами. Подвал. Стиль крыши)Согласование проекта во всех инстанциях.Получение разрешения на работы.Подвал – нельзя (?) |
| **Выделение в отдельный адрес** | После реконструкции перед получением нового кадастрового и технического паспорта обратиться с заявлением в ГУП ГУИОН ПИБ Центрального района на разделение на 2 кадастраПисьмо в РосРеестр – ответ должен быть **21.10.**Письмо в ПИБ – по отделению кабинета НС – ответ **29.10.****Судьба писем ???** |  |
| **Отделение от сетей** | После получения отдельного адреса |  |
| **Увеличение площадей** | Оформляется как новая площадь, образовавшаяся в результате реконструкции |  |
| **Электричество** | Договор на 15 кВт. есть.Архивная справка и получение старой мощности. (как?)Письмо об ошибке в Акте!!!Письмо находится на рассмотрении в Петербургской сбытовой компании № о-ип 21525 от 19.09.2016г.; **(что с ним?)**06.03 – Оксана с доверенностью поедет за кодом для Личного Кабинета.23.03 - Оксана заберёт письмо о разделе платёжек. | Отдать 15 кВт жилому дому и взамен присоединить 15 кВт к нашему вводу (76 кВт), дабы получить в сумме 91 кВт.(Оригинал договора – у Оксаны.)Письмо о неправомерном начислении пени от 22.09.2016 г. рассматривает ОАО «Петербургская сбытовая компания» Ответа нетДолжны получить подтверждение мощности до **26.10.**Оксана отправила дополнения в **Ноябре.** Ждём.28.02 – Оксана звонит в Ленэнерго |
| **Водоканал** | Договор с Водоканалом.Тех.Условия у ЖЕКа? | Вроде есть…Есть, находится у Вас |
| **Газ** | Согласование по газу.Размещение котельной и генераторной.Котельная в подвале – есть разрешение (где разрешение?)02.03 – Оксана поедет по заявке | Согласование по газу.Размещение котельной и генераторной.Котельная крышная над лестничной клеткой со двораПлан? Схема?02.03 – Оксана поедет подавать комплект документов. |
| **Выход+** | Вопрос с выходом во двор дома № 39. (Кто хозяин?)Окна во двор дома № 39 и звдний выход – можно. | Дополнительный вход (в проекте)Готово |
| **Наружные вывески** | Разрешения – Вы мне не прислали желаемое исполнение | Разрешения – Вы мне не прислали желаемое исполнение |
| **Лифты** | Согласования – заполнить опросный лист, подписать допсоглашениеПредложений (фото, эскизов) нет | Размещение и Согласования - заполнить опросный лист, подписать допсоглашениеПредложений (фото, эскизов) нет |
| **Лестница** | Схема размещения | Схема размещения |
| **Помойка** | Перенос помойки - ?Я подготовлю письмо в ЖКС № 2 Адмиралтейского района о выносе контейнера, чтобы они предложили место размещения (???) |  |
| **Кафе-ресторан** | Размещение, согласования, требования Кухня в подвале, обеденный зал и кафетерий на 1-м этаже | Размещение, согласования, требования – Вариант отправляла (сегодня продублирую) для поправокПока нет |
| **Кладовки, подсобки, охрана, помещения для персонала** | Планировки? | Планировки? |

**Самое Насущное:**

| **Римского-Корсакова** | **Пестеля** |
| --- | --- |
| Разрешение на демонтаж.Код по электричеству (и показания счётчика).Эскиз крыши. | Объединение электрических счетов (15+76) – получить ответы.Документы по газу. |