## Tasks
|  | Задача старая | Купить | Срок | Задача старая - на перспективу | Купить | Срок | Задача новая | Купить | Срок
СНАРУЖИ |  | Козырек (заделка трещин, установка светодиодов, уголки, поликарбонат, покраска, пленка) | светодиоды;уголки( сергей) |  | Покраска фасада | краска плюсовая температура |  | Антиобледенитель для крыльца
|  | Водослив козырька! | уголки??? | 2013-01-15 | Тенты на недостроенный флигель
|  | Вентиляционная решетка у окна Номера 4 |  |  | Водосточные желоба с подогревом
|  | Заделка трещин в фасадных декоративных цокольных плитках | цпс 1 мешок 25 кг нулевая температура |  | Покраска ворот | плюсовая температура
|  | Покраска асфальта |  |  | Покраска стен двора | плюсовая температура
|  | Решетки для цветов на окна | рейка, краска, светоотражающая лента
I этаж | Коридоры | Выравнивание стены коридора (выровнен не до конца) | гипрок? |  | Дверь с замком в подсобку (сдвижная решетка ?) | ? |  | Ремонт дверей стенного шкафа | комплект роликов
|  | Шумоизоляция холодильника ???. | Rokwool акустик бат, резиновый коврик |  | Замки на обе двери черного хода
|  | Дверная коробка в коридоре (шпаклевка-покраска) | рубанок
| Холл + Лестница | Шланг с выводом на улицу (не удалось подключить) |  | сделан | Дверцы шкафа за стойкой ресепшн |  |  | Покраска поврежденных направляющих "Armstrong" перед входом
|  | Внутренняя ручка входной двери |  |  | Замена всех плинтусов (ГКЛ 9 мм. + пробка + профиль для плитки 10 мм.) | раскладка, краска |  | Замена части плиток "Armstrong" | краска водоэмульсионная, пленка зеркальная
|  | Стойка «ресепшн» | брус, пробка, анодированный алюминий
|  | Покраска потолка лестницы | краска акриловая белая 14кг., шпаклевка
| Кладовая под лестницей | Трубы в туалете под лестницей (спрятать) | паяльник, воздуховоды |  | Дверца с замком в подсобку под лестницей
|  | Заделка дыр в кафеле | клей для плитки
II этаж | Кладовая-душ | Протекание - требуется переделка водопровода | Труба, фитинги |  | Установка унитаза, душевой и раковины | требуется душевая
| Холл | Заделка швов гипрока, оклейка обоями, покраска | обои, краска, шпаклевка |  |  |  |  | Зеркала
Все коридоры |  | Светильники в коридорах и на лестнице | труба пвх ? Пятки ПВХ. Зеркала. Гипрок 9 мм. Клей |  |  |  |  | Расширение коридоров за счет смещения випрока впотную к стене
|  | Шлифовка и подгонка всех стыков деревянных нащельников и наличников. Покрытие их лаком. | бор машинка - к вопросу о замене стен |  |  |  |  | СКВОЗНЯКИ за гипроком в коридорах!
Все номера |  | Падающие зеркала!!! | Зеркала |  | Система вытяжной вентиляции в номерах | ??? |  | Покраска или иная отделка внутренней поверхности стен в санузлах, (щтукатурка, краска, пластик, кафель?)
|  | Шторки и пороги в душах!!! | Пол с наклоном |  |  |  |  | Звукоизоляция санузлов
|  | Отражатели в санузлах | ??? В зависимости от решения по туалетам |  |  |  |  | Звукоизоляция стен (замена МДФ на гипрок или Пенобетон?)
|  | Шлифовка и подгонка всех стыков деревянных нащельников и наличников. Покрытие их лаком. | бор машинка - к вопросу о замене стен
Номер 1 |  | Течь в санузле
Номер 2 |  | Щель под входной дверью | к вопросу о замене стен
Номер 3 | [7 empty] | Ковролин | ковролин из кв НС
Номер 7 |  | Кабель-канал под кондиционер
|  | Шумоизоляция санузла снаружи.??? |  | сделан
Офис |  | Кладовка в кабинете НС (коробка, двери, люк) | двери, комплект направляющих |  | Утепление внешней стены на третьем этаже (дальний кабинет) |  |  | Светильники потолочные в кабинете НС
|  | Доделка обрамлений стены и дверного проема кладовки |  |  | короба для цветочных горшков (фанера) |  |  | Светильники в кладовке НС
|  | Светильники на наклонной стене в кабинете НС | белая пробка |  |  |  |  | Полки в кладовке НС | краска
[8 empty] | Покраска стен в дальнем кабинете | краска
Полки и дверцы ниши в приемной 110Х72

## Зеркала
ЗЕРКАЛА
4 мм., на вырез, без обработки кромок |  |  |  |  | http://www.ohtaglass.ru/price.html
наименование | длинна мм | ширина мм | м2
первый этаж
1 | 2600 | 165 | 0.429
2 | 2600 | 165 | 0.429
3 | 2600 | 165 | 0.429
4 | 2750 | 165 | 0.45375
второй этаж
1 | 2300 | 165 | 0.3795
третий этаж
1 | 2750 | 165 | 0.45375
1+ | 1000 | 165 | 0.165
2 | 2750 | 165 | 0.45375
3 | 2750 | 165 | 0.45375
4 | 2750 | 165 | 0.45375
5 | 2750 | 165 | 0.45375
6 | 2250 | 165 | 0.37125
Колонна 1 | 1730 | 270 | 0.4671
Колонна 2 | 930 | 270 | 0.2511
Проем 1 (между 1 и 2 эт.) | 2050 | 410 | 0.8405
Колонна 3 | 2630 | 230 | 0.6049 | доп. вырез
Колонна 4 | 2640 | 190 | 0.5016 | доп. вырез
Проем 2 (холл 2 эт.) | 2550 | 280 | 0.714
Колонна 5 | 2480 | 190 | 0.4712
Колонна 6 | 1660 | 190 | 0.3154
Проем 3 (между 2 и 3 эт.) | 1800 | 345 | 0.621
|  |  | 9.712 | м2
|  | за м2 | 580 | 770.1773
|  |  | 5632.989 | 7480
0.375
600
1600

## Лист1
Работа |  |  |  |  | Материал
| объем |  | цена | ст-ть |  | объем |  | цена | ст-ть
сантехника
проводка труб ХВС,ГВС | м.п. | 40 | 100 | 4000 | труба п/п d20 | м.п. | 20 | 33 | 660 | Санузлы |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
демонтаж/монтаж смесителей | шт. | 6 | 300 | 1800 | труба п/п d20 арм | м.п. | 20 | 61 | 1220 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5
подключение туалетов | шт. | 3 | 300 | 900 | фитинги на трубу | шт. | 30 | 15 | 450 | Высота внешняя (max) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7
итого |  |  |  | 6700 | водорозеки | шт. | 9 | 127 | 1143 | Высота внутренняя | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
[5 empty] | итого |  |  |  | 3473 | Периметр внешний (м.) |  | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5
общий итог |  |  |  |  | 10173 |  |  |  |  | Периметр внутренний (м.) |  | 6 | 6 | 6 | 7 | 7
время на производство работ 3 дня | [9 empty] | Периметр стен (м.) |  | 6 | 6 | 6 | 7 | 7
реконструкция с/y | [9 empty] | Площадь стен внешняя (м2.) |  | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 9.45 | 9.45
демонтаж плиточного покрытия пола | м2 | 45.72 | 50 | 2286 | кафельная плитка | м2 | 77.2 | 250 | 19300 | Площадь стен внутренняя (м2.) |  | 15 | 15 | 15 | 17.5 | 17.5
демонтаж сан приборов | шт | 10 | 100 | 1000 | плиточный клей | мешк | 20 | 219 | 4380 | Площадь (м2.) |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 3
стяжка с разуклонкой | м2 | 4.5 | 300 | 1350 | крестики | уп | 4 | 50 | 200 | Площадь кафеля - стены (м2.) |  | 13.24 | 13.24 | 13.24 | 15.74 | 15.74
укладка плитки по полу | м2 | 6 | 300 | 1800 | раствор м 300 | мешк | 20 | 98 | 1960 | Площадь кафеля - пол (м2.) |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 3
укладка плитки стены | м2 | 71.2 | 300 | 21360 | жидкая гидроизоляция | уп 5л | 1 | 1260 | 1260
монтаж сан. приборов | шт | 10 | 300 | 3000 | затирка для плитки | мешк 25кг | 1 | 607 | 607 | Площадь кафеля (всего) (м2.) |  | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 18.74 | 18.74
итого |  |  |  | 30796 | итого |  |  |  | 27707 | [9 empty] | 83.2
общий итог |  |  |  |  | 58503
на один сан узел требуестся 3 работчих дня